## Versão
Identificação Projeto Sw		EXPRESSO30
Data de Apuração

Histórico deste documento
Data	Versão *	Autor	Revisor	Aprovado Por	Descrição
08/11/11	1.0	Zapa

* versão lógica do documento

Observações
As datas relativas ao início são dependentes das correções encaminhadas a equipe.

## Estimativa Iterações
	Complexidade do Projeto	116
ID	Item de Trabalho	Estimativa Equipe	Prioridade (determinada pelo Cliente)	Iteração que atenderá o item	Valor definido para o Negócio	Justificativa / Obs./Acompanhamento
1	FXX – Customização do TEMA EXPRESSO3.0	13	3	3
2	Prospecção tecnológica para gerar a tradução do Tine	5	1	1
3	Tradução de expressões a serem geradas pelo Tine	8	3	3
4	6. Necessidade RNF Suportar a Banco de Dados PostgreSQL / O sistema deve possuir suporte ao banco de Dados PostgreSQL	20	1	1
5	F1.1 Permitir autenticação utilizando usuário e senha. / C1 - Permitir autenticação utilizando usuário e senha. / Atores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema	5	2	2
6	F1.2 Permitir escolha do idioma. / C2 - Permitir escolha do idioma em que o sistema trabalhará. / Atores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema	2	3	2
7	F2.1 Permitir o gerenciamento dos módulos do sistema. / Atores: Administrador do Sistema / C1 - Gerenciar MÓDULOS do sistema	2	2	2
8	F2.2 Permitir a configuração do serviço de autenticação de usuários / Atores: Administrador doSistema / C1 - Configurar serviço de AUTENTICAÇÃO de usuários	2	2	2
9	F2.3 Permitir a configuração do serviço de armazenamento de dados / Atores: Administrador do Sistema / C1 - Configurar ARMAZENAMENTO DE DADOS	2	2	2
10	F2.5 Permitir a configuração da localização das contas de usuários / Atores: Administrador do Sistema / C1 - Configurar CADASTRO de usuários	2	2	2
11	F2.6 Permitir a configuração do serviço de armazenamento de mensagens / Atores: Administrador do Sistema / C1 - Configurar ARMAZENAMENTO de mensagens	2	2	2
16	F2.7 Permitir a configuração do serviço de entrega de mensagens / Atores: Administrador do Sistema / C1 - Configurar Serviço de ENTREGAS de Mensagens	2	2	2

	F3.1 Permitir gerenciamento de Contas de Usuários / Atores: Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C1 - Criar CONTA de usuário	3	2	2
	F3.1 Permitir gerenciamento de Contas de Usuários / Atores: Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C2 - Modificar CONTA de usuário	3	3	3
	F3.1 Permitir gerenciamento de Contas de Usuários / Atores: Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C3 - Remover CONTAS de usuário	2	2	2
	F3.3 Permitir delegação de privilégios a grupos ou usuários / Atores: Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C1 - Atribuir GRUPO a CONTA de usuário	3	2	2
	F3.3 Permitir delegação de privilégios a grupos ou usuários / Atores: Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C2 - Atribuir PAPEIS a CONTAS de usuários	3	3	3
	F3.3 Permitir delegação de privilégios a grupos ou usuários / Atores: Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C3 - Atribuir CONTAS de usuários a GRUPO	3	3	3
	F3.7 Permitir gerenciamento de Grupos de Usuários / Atores: Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C1 - Criar GRUPO do sistema	3	3	3
	F3.7 Permitir gerenciamento de Grupos de Usuários / Atores: Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C2 - Modificar GRUPO do sistema	3	3	3
	F3.7 Permitir gerenciamento de Grupos de Usuários / Atores: Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C3 - Remover GRUPO do sistema	2	3	3
	F3.11 Permitir gerenciamento de PAPEIS / Atores: Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C1 - Criar PAPEL do sistema	3	3	3
	F3.11 Permitir gerenciamento de PAPEIS / Atores: Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C2 - Modificar PAPEL do sistema	3	3	3
	F3.11 Permitir gerenciamento de PAPEIS / Atores: Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C3 - Excluir PAPEL do sistema	2	3	3
17
18	F4.1 Permitir que as mensagens sejam excluídas / Atores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C1 - Excluir MENSAGENS	2	2	2
19	F4.2 Permitir a criação de mensagens / Atores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C1 - Criar MENSAGENS	2	2	2
20	F4.3 Permitir a edição de mensagens / Atores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C1 - Editar MENSAGENS	2	2	2
21	F4.4 Permitir salvamento de mensagens em edição / Atores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C1 - Salvar MENSAGENS em edição	2	3	3
22	F4.5 Permitir envio de mensagens de e-mail / Atores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C1 - Enviar MENSAGENS de e-mail	2	2	2
23	F4.6 Permitir visualização de listas de mensagens de e-mail / Atores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C1 - Visualizar LISTA de MENSAGENS de e-mail	2	2	2
24	F4.7 Permitir que as mensagens sejam respondidas / Atores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C1 - Responder MENSAGENS	2	2	2
25	F4.8 Permitir que as mensagens sejam encaminhadas / Atores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C1 - Encaminhar MENSAGENS	2	2	2
26	F4.9 Permitir visualização de mensagens / Atores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema / C1 - Visualizar MENSAGENS	2	2	2
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

## Fator de Foco
Iteração	Data Início	Data Fim	Dias Estimados	Pontos Estimados	Funcionalidades Entregues na iteração	Antonio 1	Bruno 2	Mario 3	Rommel4	Lages 5	Lavo 6	Analista x	Rafa 2	HD da Iteração	Custo Previsto Iteração	Custo Previsto Acumulado
1	07/11/2011	25/11/2011	13	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00					1
			0		0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	14/11/2011	10/12/2011	18	43	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00					1
			0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	21/11/2011	23/12/2011	25	48	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00					1
			0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00					0
			0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00					0
			0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00					0
			0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00					0
			0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00					0
			0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00					0
			0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00					0
			0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totais			56	116	33								CUSTO previsto do projeto	Custo previsto do projeto	R$ 0,00

Previsto	TOTAL Dias úteis do projeto		56
	TOTAL horas no projeto		0												Custo Analista	R$ 1.053,76
	TOTAL PF estimados		251												Programador	R$ 1.117,76
	TOTAL HD Previstos		0
	Produtividade estimada		0

Real	TOTAL Horas no projeto
	TOTAL PF		0
	TOTAL HD		0
	Produtividade Real		0

## APF
Identificação Projeto Sw	EXPRESSO30

Determine o Tipo da Demanda
Desenvolvimento (Novo Sistema) (item 4.1)	Desenvolvimento (Novo Sistema) (item 4.1)

Ponderando Arquivos Lógicos Internos
Descrição da Função	Reg.Lógicos	Memória RL	Qtde. Itens	Memória ID	Classificação	Compl.	Valor PF	Tipo Reg Lóg	Itens de Dados
						0		1 - 19	20 - 50	51+
						0	0 - 1	B	B	M
						0	2 - 5	B	M	A
						0	6+	M	A	A
						0
						0
						0
						0
						0
						0
					Baixa	0	0
					Média	0	0
					Alta	0	0
					Total ALI / PF	0	0

Ponderando Arquivos de Interfaces Externas
Descrição da Função	Reg.Lógicos	Memória RL	Qtde. Itens	Memória ID	Classificação	Compl.	Valor PF	Tipo Reg Lóg	Itens de Dados
						0		1 - 19	20 - 50	51+
						0	0 - 1	B	B	M
						0	2 - 5	B	M	A
						0	6+	M	A	A
						0
						0
						0
						0
						0
						0
					Baixa	0	0
					Média	0	0
					Alta	0	0
					Total AIE / PF	0	0

Ponderando Entradas Externas
Descrição da Função	Arquivos Ref.	Memória AR	Qtde. Itens	Memória ID	Classificação	Compl.	Valor PF	Arquivos Ref.	Itens de Dados
						0		1 - 4	5-15	16+
						0	0 - 1	B	B	M
						0	2	B	M	A
						0	3+	M	A	A
						0
						0
						0
						0
						0
						0
					Baixa	0	0
					Média	0	0
					Alta	0	0
					Total EE / PF	0	0

Ponderando Saídas Externas
Descrição da Função	Arquivos Ref.	Memória AR	Qtde. Itens	Memória ID	Classificação	Compl.	Valor PF	Arquivos Ref.	Itens de Dados
						0		1 - 5	6-19	20+
						0	0 - 1	B	B	M
						0	2 - 3	B	M	A
						0	4+	M	A	A
						0
						0
						0
						0
						0
						0
					Baixa	0	0
					Média	0	0
					Alta	0	0
					Total SE / PF	0	0

Ponderando Consultas Externas
Descrição da Função	Arquivos Ref.	Memória AR	Qtde. Itens	Memória ID	Classificação	Compl.	Valor PF	Arquivos Ref.	Itens de Dados
						0		1 - 5	6-19	20+
						0	1	B	B	M
						0	2 - 3	B	M	A
						0	4+	M	A	A
						0
						0
						0
						0
						0
						0
					Baixa	0	0
					Média	0	0
					Alta	0	0
					Total CE / PF	0	0

Pontos de Função
Tipos de Funções	Total Alteradas	Total Incluídas	Total Excluídas	Total
Arquivos Lógicos Internos	0	76	0	76
Arquivos de Interface Externa	0	10	0	10
Entradas Externa	0	82	0	82
Saídas Externa	0	25	0	25
Consultas Externas	0	58	0	58
Total PF	0	251	0	251

Estimativa de Tamanho

	PF Total	251	PF
	Percentual evolução de requisitos (Scope Creep)	1
	Ajuste conforme Tipo Demanda	1
	PF Total	251	PF

Estimativa de Esforço

	Produtividade	12,0	HH por PF
Esforço Total = (PF Total * Produtividade / Conversão HD)		376,50	HD (Homem-Dia)
		3.012	HH (Homem-Hora)
						S
						Classificação	Compl.
Horas de conversão HD para HH		8,0	Horas/Dia					A	M
						Classificação	Compl.
Observações						A	C

						I	C
						Classificação	Compl.
						E	S
						Classificação	Compl.
						E	M
						Classificação	Compl.

## APF_Encerr
Identificação Projeto Sw	EXPRESSO30

Determine o Tipo da Demanda
Desenvolvimento (Novo Sistema) (item 4.1)	Desenvolvimento (Novo Sistema) (item 4.1)

Ponderando Arquivos Lógicos Internos
Descrição da Função	Reg.Lógicos	Memória RL	Qtde. Itens	Memória ID	Classificação	Compl.	Valor PF	Tipo Reg Lóg	Itens de Dados
						0		1 - 19	20 - 50	51+
						0	0 - 1	B	B	M
						0	2 - 5	B	M	A
						0	6+	M	A	A
						0
						0
						0
						0
						0
						0
					Baixa	0	0
					Média	0	0
					Alta	0	0
					Total ALI / PF	0	0

Ponderando Arquivos de Interfaces Externas
Descrição da Função	Reg.Lógicos	Memória RL	Qtde. Itens	Memória ID	Classificação	Compl.	Valor PF	Tipo Reg Lóg	Itens de Dados
						0		1 - 19	20 - 50	51+
						0	0 - 1	B	B	M
						0	2 - 5	B	M	A
						0	6+	M	A	A
						0
						0
						0
						0
						0
						0
					Baixa	0	0
					Média	0	0
					Alta	0	0
					Total AIE / PF	0	0

Ponderando Entradas Externas
Descrição da Função	Arquivos Ref.	Memória AR	Qtde. Itens	Memória ID	Classificação	Compl.	Valor PF	Arquivos Ref.	Itens de Dados
						0		1 - 4	5-15	16+
						0	0 - 1	B	B	M
						0	2	B	M	A
						0	3+	M	A	A
						0
						0
						0
						0
						0
						0
					Baixa	0	0
					Média	0	0
					Alta	0	0
					Total EE / PF	0	0

Ponderando Saídas Externas
Descrição da Função	Arquivos Ref.	Memória AR	Qtde. Itens	Memória ID	Classificação	Compl.	Valor PF	Arquivos Ref.	Itens de Dados
						0		1 - 5	6-19	20+
						0	0 - 1	B	B	M
						0	2 - 3	B	M	A
						0	4+	M	A	A
						0
						0
						0
						0
						0
						0
					Baixa	0	0
					Média	0	0
					Alta	0	0
					Total SE / PF	0	0

Ponderando Consultas Externas
Descrição da Função	Arquivos Ref.	Memória AR	Qtde. Itens	Memória ID	Classificação	Compl.	Valor PF	Arquivos Ref.	Itens de Dados
						0		1 - 5	6-19	20+
						0	1	B	B	M
						0	2 - 3	B	M	A
						0	4+	M	A	A
						0
						0
						0
						0
						0
						0
					Baixa	0	0
					Média	0	0
					Alta	0	0
					Total CE / PF	0	0

Pontos de Função
Tipos de Funções	Total Alteradas	Total Incluídas	Total Excluídas	Total
Arquivos Lógicos Internos	0	0	0	0
Arquivos de Interface Externa	0	0	0	0
Entradas Externa	0	0	0	0
Saídas Externa	0	0	0	0
Consultas Externas	0	0	0	0
Total PF	0	0	0	0

Tamanho Realizado

	PF	0	PF
	Ajuste conforme Tipo Demanda	1
	PF Total	0	PF

Produtividade no Projeto

	Esforço Total em HD		HD (Homem Dia) <Dado obtido no SGI>
	Esforço Total em Horas	0,00	HH (Homem-Hora)
	Produtividade do Projeto	-	HH por PF

Horas de conversão HD para HH		8,0	Horas/Dia

Observações

## Plano Riscos
	Identificação Projeto Sw	EXPRESSO30
							Checklist
Técnica Utilizada			Obs.: Indicar outra técnica.					Delphi
							Entrevista
Critério de Priorização		<Definir o critério usado para decisão do encaminhamento dos riscos identificados. Sugestão: “Para os riscos de importância média ou grande, estabelecer planos de mitigação e contingência. Não há obrigatoriedade de definição destes planos para os riscos de importância pequena.”>					Brainstorm
							Outras(especificar)
Código	Categoria	Fator de Risco	Descrição	P	I	Importância	Priorização	Indicadores	Mitigação
							-4	-4
							-4	-4
							-4	-4
							-4	-4
							-4	-4
							-4	-4
							-4	-4
							-4	-4
							-4	-4
							-4	-4
							-4	-4
							-4	-4
							-4	-4

Plano de Contingência

Risco		<Código do risco>
Ação							Responsável

Critério de Seleção

Risco		<Código do risco>
Ação							Responsável

Critério de Seleção

Risco		<Código do risco>
Ação							Responsável

Critério de Seleção

## PlanoAções
Identificação Projeto Sw
Data de Apuração

Tipo	Origem	Ação	Responsável	Data Prevista	Situação	Produtos	Critérios de aceite

## Feriados
Feriados
01/01/10	Confraternização. Universal
15/02/10	Carnaval
16/02/10	Carnaval
17/02/10	Carnaval
02/04/10	Paixão – 6a Santa
21/04/10	Tiradentes
01/05/10	Trabalho
03/06/10	CorpusChristi
07/09/10	Procl. Independencia
12/10/10	N. Sra. Aparecida
02/11/10	Finados
15/11/10	Procl. Republica
25/12/10	Natal
01/01/11	Confraternização. Universal
07/03/11	Carnaval
08/03/11	Carnaval
09/03/11	Carnaval
21/04/11	Tiradentes
22/04/11	Paixão – 6a Santa
01/05/11	Trabalho
23/06/11	CorpusChristi
07/09/11	Procl. Independencia
12/10/11	N. Sra. Aparecida
28/10/11	Profissional de Informática / Serv. Publico
02/11/11	Finados
14/11/11	Feriadão
15/11/11	Procl. Republica
25/12/11	Natal
26/12/11	Recesso1
27/12/11	Recesso2
28/12/11	Recesso3
01/01/12	Confraternização. Universal
02/01/12	Recesso1
03/01/12	Recesso2

## TabelaProdutiv
Tabela de Produtividade Por Linguagem
Linguagem/Ambiente	Produtividade (HH/PF)

	Baixa	Média	Alta
Número da coluna (PROCC)	2	3	4
Access	10	8	6
Ajax	16	12	8
ASP	18	12	8
ASP Net	16	12	8
Assembler	27	24	18
BASIC	24	18	14
C	26	24	18
C#	18	15	10
C++	18	15	10
CICS	18	14	10
CLIPPER	12	8	6
CSP	17	14	10
COBOL	22	14	12
Dardo/Netuno	18	14	12
Delphi	10	8	6
DOS Batch Files	26	24	18
Dot Net (.NET)	16	12	8
DT2	30	26	18
EXCEL	5	4	3
FORMS/REPORTS/ORACLE	15	12	9
HTML	12	8	6
Java	22	18	14
Java Flex	15	12	8
Java Script	15	12	8
Laser Xerox	32	30	25
LigthBase	25	21	18
Lotus Notes	10	8	5
LTD	15	12	9
NATURAL (On-line e Batch)	16	10	6
PHP	18	12	9
PL-SQL de demais SGBDs	12	10	8
PYTHON	18	12	8
Smart Client (Aplicações móveis)	24	18	14
UNIX Shell Scripts	9	7	6
VB–Script	15	12	8
Visual Basic / Crystal Reports	10	8	6
Visual C++	10	8	5
Visual Gen	10	8	6
Visual Interdev	16	12	8
Zope Plone	10	8	5
DataWarehousing (Microstrategy,Power Center, Pentaho, …)	25	22	18
Workflow	24	20	18
GeoProcessamento	55	50	45

(*) Esta tabela reflete o valor das produtividades baixa, media e alta de equipes (iniciantes, com alguma experiencia e especializadas respectivamente) nas linguagens/ambientes de desenvolvimento em projetos de desenvolvimento de software.
(**) Os dados contidos nesta tabela serão atualizados nas publicações dos novos releases do PSDS a partir de apurações da produtividade realizada pelas equipes de desenvolvimento do Serpro nos projetos de software da empresa.
(***) Algumas linguagens utilizadas no SERPRO podem não estar referenciadas neste documento e no PSDS. Neste caso, solicitamos aos envolvidos diretamente com projetos que utilizem estas linguagens/ambientes, que registrem Propostas de Melhoria para o Processo (PMP) informando a nova linguagem, e, se possível, as experiencias da equipe e a produtividade apurada nestas experiencias.

(****) Para maiores detalhes, consultar a OTEC Roteiro SERPRO de Contagem de Pontos de Função e Estimativas, no PSDS

## TabelaAjuste
Tabela de Ajuste conforme Tipo Demanda
Tipo de Demanda	Fator
Desenvolvimento (Novo Sistema) (item 4.1)	1,00
Migração de Dados (item 4.2)	1,00
Manutenção Evolutiva (Projeto de Melhoria) (item 4.3)	1,00
Manutenção Corretiva – sem redocumentação de Requisitos ( item 4.4-a)	0,70
Manutenção Corretiva – com redocumentação Requisitos (item 4.4-b)	0,80
Manutenção Corretiva – com documentação completa (item 4.4-c)	0,60
Redesenvolvimento de Projetos em outra Plataforma (item 4.5)	1,00
Atualização de Plataforma – com redocumentação Requisitos (item 4.6-A)	0,50
Atualização de Plataforma – sem redocumentação Requisitos (item 4.6-B)	0,40
Manutenção Cosmética (Manutenção em Interface) – sem redocumentação (item 4.7)	0,10
Manutenção Cosmética (Manutenção em Interface) – com redocumentação (item 4.7)	0,20
Manutenção Adaptativa em Requisitos Não Funcionais – com redocumentação Requisitos (item 4.8-A)	0,80
Manutenção Adaptativa em Requisitos Não Funcionais – sem redocumentação Requisitos (item 4.8-B)	0,70
Apuração Especial - Base de Dados (item 4.9.1)	1,00
Apuração Especial – Consulta Prévia (item 4.9.1)	0,60
Apuração Especial - Geração de Relatórios (item 4.9.2)	1,00
Apuração Especial – Reexecução (item 4.9.3)	0,10
Atualização de Dados (item 4.10)	0,10
Manutenção em Páginas Estáticas de Intranet, Internet ou Portal (item 4.11)	0,50
Manutenção de Documentação de Sistemas Legados (item 4.12)	0,20
Verificação de Erros (item 4.13)	0,25
Manutenção de Componentes (item 4.15)	1,00